PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trần Gia Huy | Mã sinh viên | B25DTCN180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường : 6dev * 10 ngày = 60 Capacity sprint 5 : - 1 ngày cả team nghỉ : 6dev * 1 ngày = 6 - 1 dev nghỉ phép 1 ngày : 1dev * 4 ngày = 4 => capacity thực tế : 60 - 10 = 50 SP cam kết 24 * (50/60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 + C2 + C3 = 18 |
| Sprint Goal | Cho phép khách hàng chọn rau củ quả và giỏ hàng , thực hiện đặt hàng , hoàn tất thanh toán khi nhận hàng thành công |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên hoàn thành nhóm công việc thuộc nhóm MUST vì nó là chức năng cốt lõi của cửa hàng |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện nút thanh toán và màn hình hiển thị đã thanh toán khi khách hàng thanh toán thành công | UI/UX | 6 |
| Thiết kế bảng oder và lưu trạng thái thanh toán | Database | 4 |
| Kiểm thử luồng đặt hàng . kiểm tra trạng thái trước khi thanh toán : chưa thanh toán , sau khi thanh toán : Thanh toán thành công và gửi email xác nhận đến người dùng | Tester | 5 |
| Tổng giờ công |  | 15 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Chênh lệch : 23 - 14.4 = 8.6 => Đang trễ tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dâu hiệu bất thường : từ ngày 1 đến ngày 8 sp giảm rất chậm nhưng từ ngày 8 đến ngày 10 giảm rất sâu => rủi ro : công việc dồn lại cuối cùng dẫn đến chất lượng sản phẩm bị giảm và nguy cơ đồn ứ giai đoạn kiểm thử và k hoàn thành sprint goal |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Vì đội thêm user story và sprint backlog khi sprint đang diễn ra => rủi ro : Phá vỡ kế hoạch . làm xao nhãng sprint goal quá tải nhân sự |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B Daily Scrum : Chủ động thảo luận tham khảo rõ về khối lượng công việc của các user story . nếu không thể nhận thêm thì báo lại PO và đưa lại về product backlog Đề xuất : Làm rõ DOD . không tự ý thêm user story vào khi chưa có sự đồng ý của PO và ngoài phạm vi sprint goal |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Nêu user story nào đã hoàn thành hay chưa hoàn thành . xác nhận các tính năng đã thảo mãn AC hay DOD |
| Scrum Master | Tối ưu hóa và điều phối cuộc họp diễn ra đúng timeBox , hỗ trợ giải thích quy trình và giữ không khi vui vẻ |
| Developers | Trực tiếp demo các user story hoạt động |
| Stakeholders | Trải nghiệm sản phẩm demo và đưa ra đánh giá , nhận xét |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO tiếp nhận và thêm user story thanh toán qua qr vào product backlog sau đó xếp thứ tự ưu tiên , không chèn luôn vào sprint hiện tại Điều đó thể hiện giá trị sẵn xàng lắng nghe và thay đổi theo khách hàng

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: X4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked | Đội ngũ nỗ lực sửa lỗi gấp và hoàn thiện tính năng để tiếp tục demo |
| Lacked | Thiếu hoạt đông kiểm thử . kiểm thử bị dồn vào 2 ngày cuối |
| Longed for | Mong muốn có quy trình kiểm thử dải đều suối sprint để sớm phát hiện lỗi |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử ngay sau khi dev làm xong user story | tester | 100% user story được kiểm thử trước 1 ngày cuối |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | .../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |